Приложение

Информация о реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)

по улучшению условий ведения бизнеса на территории Республики Марий Эл до 2030 года

за 2025 год

|  | Наименование ключевого показателя эффектив-ности | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Вид документа | Источник данных для подтверждения достижения ожидаемого результата | Срок реализации мероприя-тия | Ответствен-ный исполнитель | Текущая стадия реализации (промежуточный / итоговый результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднее время получения разрешения на строительство | анализ и выявление резервов для оптимизации процесса выдачи разрешения на строительство в рамках инвестиционно-строительного цикла | выработка мероприятий по сокращению среднего времени получения разрешения на строитель-ство до 48,80 рабочего дня | доклад о проделанной работе Главе Республики Марий Эл | опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Республике Марий Эл | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, органы местного самоуправ-ления (далее- ОМСУ) | промежуточный. Проведена работа с ОМСУ, АУ Республики Марий Эл «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (далее - АУ РМЭ «УГЭПД») по выработке мероприятий по сокращению среднего времени получения разрешения на строительство |
|  |  | внесение изменений в административ-ный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» в части возможности подачи документов и выдачи результатов предоставления услуг в электронной форме | увеличение доли выданных в электронной форме муниципаль-ных услуг по выдаче разрешений на строитель-ство до 70 процентов | муниципаль-ные нормативные правовые акты о внесении изменений в администра-тивный регламент | отметка о внесении в регистр муниципальных нормативных правовых актов | 1 июля 2028 г. | ОМСУ | промежуточный. Проведен мониторинг административных регламентов муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», в части наличия возможности подачи документов и выдачи результатов предоставления услуг в электронной форме |
| 2. | Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство | мониторинг органов местного самоуправления Республики Марий Эл на предмет истребования процедур, не предусмотренных исчерпывающим перечнем документов, необходимых застройщику, техническому заказчику при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства | сокращение количества процедур для получения разрешения на строитель-ство до 5,24 шт. до 2030 года | ежеквартальное заполнение цифровой формы мониторинга нормативных правовых актов в строительной отрасли на платформе npa.nostroy.ru | результаты мониторинга нормативных правовых актов в строительной отрасли на платформе npa.nostroy.ru | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, ОМСУ | промежуточный. Проведен мониторинг муниципальных правовых актов на предмет их соответствия федеральному законодательству, в том числе Реестру документов (перечень документов, необходимых застройщику, техническому заказчику при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства) |
| 3. | Среднее время регистрации прав собственности | сокращение сроков осуществления учетно-регистрационных действий | сокращение сроков | аналитический отчет | ведомственная статистическая отчетность | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Управление Росреестра по Республике Марий Эл | промежуточный. Сформирована группа государственных регистраторов прав осуществляющих государственную регистрацию документов, поступающих в электронном виде; осуществляется ежедневный контроль за рассмотрением заявлений и документов представленных для государственной регистрации |
| 4. | Среднее количество процедур при регистрации прав собственности | сокращение сроков осуществления учетно-регистрационных действий | сокращение сроков | аналитический отчет | ведомственная статистическая отчетность | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Управление Росреестра по Республике Марий Эл | промежуточный. Осуществляется равномерное распределение пакетов документов между государственными регистраторами прав в целях сокращения сроков |
|  |  | сокращение количества приостановлений и отказов в учетно-регистрационной сфере | сокращение доли приостановле-ний и отказов в учетно-регистрацион-ной сфере | аналитический отчет | ведомственная статистическая отчетность | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Управление Росреестра по Республике Марий Эл | промежуточный. Организовано взаимодействие с представителями профессиональных сообществ с целью оперативного устранения недостатков в представленных документах |
| 5. | Среднее время подключения к электросетям | организация взаимодействия с электросетевыми организациями по обеспечению проверки на этапе приемки заявки на комплектность приложений и соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминаци-онного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискримина-ционного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринима-ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» | повышение удовлетво-ренности заявителей качеством оказания услуг; сокращение процедур и сроков; сокращение количества документов; оптимизация клиентского пути инвестора; сокращение среднего времени подключения по итогам 2030 года до 36,64 рабочего дня | доклад о проделанной работе Главе Республики Марий Эл; сводный отчет | опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, ресурсоснаб-жающие организации (далее - РСО) | промежуточный. Проведена работа с РСО, по информации которых среднее время по подключению к электросетям составляет от 30 до 134 дней в зависимости от выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства |
| 6. | Среднее количество процедур при подключении к электросетям | анализ и выявление резервов для оптимизации процесса подключения к электросетям (от подачи заявки до подключения потребителя) | сокращение количества процедур по итогам 2030 года до 3,04 шт. | доклад о проделанной работе Главе Республики Марий Эл; сводный отчет | опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, РСО | промежуточный. Проведена работа с РСО, по информации которых среднее количество процедур при подключении к электросетям составляет от 3,0 до 4,5 шт. |
| 7. | Среднее время подключения к газопроводу | оптимизация сроков рассмотрения документов во всех ответственных подразделениях администраций ОМСУ посредством «дорожной карты», направленной на сокращение количества этапов (процедур) и сроков оформления предварительных согласований места размещения газопроводов, разрешений на размещение газопроводов и разрешений (ордеров) на производство земляных работ с учетом предложений ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» | сокращение среднего времени подключения к газопроводу | доклад на заседании регионально-го штаба по газификации в Республике Марий Эл | опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Минэкономразвития Республики Марий Эл, ОМСУ | промежуточный. Проведена работа по разработке внутренних регламентирующих документов, направленных на сокращение среднего времени подключения к газораспределитель-ным сетям. Среднее время подключения по итогу 2025 года - 150 дней |
|  |  | реализация мероприятий по подключению к сетям газораспределения согласно установленным срокам внутреннего регламентирующего документа «Регламент исполнения договоров о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-ми, подключение которых влияет на состояние инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации», утвержденного ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» от 28 ноября 2025 г. № 346-П | сокращение среднего времени подключения к газопроводу | доклад на заседании региональ-ного штаба по газификации в Республике Марий Эл | опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | ООО «Газпром газораспре-деление Йошкар-Ола» | промежуточный. Приказом ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» от 28 ноября 2025 г. № 346-П утвержден и введен в действие Регламент исполнения договоров о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, подключение которых влияет на состояние инвестиционного климата. Документ направлен на сокращение времени подключения к сетям. |
| 8. | Среднее количество процедур, необходимых для подключения к газопроводу | популяризация дистанционной подачи и получения документов при газификации и алгоритма работы по принципу «единого окна» посредством размещения информации на официальных сайтах в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» и социальных сетях с целью заключения договоров на техническое обслуживание газоиспользующе-го оборудования с помощью дистанционных сервисов | сокращение количества процедур, необходимых для подключения к газопроводу | доклад на заседании регионально-го штаба по газификации в Республике Марий Эл | опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Минэкономразвития Республики Марий Эл, ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» | промежуточный. ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» размещена актуальная информация по вопросам дистанционной подачи и получения документов при газификации и алгоритму работы по принципу «единого окна» на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях |
| 9. | Среднее время подключения к сетям водоснабже-ния | организация взаимодействия с водоснабжающими организациями по обеспечению проверки на этапе приемки заявки на комплектность приложений и формальное соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации» | повышение удовлетво-ренности заявителей качеством оказания услуг; сокращение процедур и сроков; сокращение количества документов; оптимизация клиентского пути инвестора; сокращение среднего времени подключения по итогам 2030 года до 42,61 рабочего дня | доклад о проделанной работе Главе Республики Марий Эл; сводный отчет | опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, РСО | промежуточный. Проведена работа с РСО, по информации которых среднее время по подключению к сетям водоснабжения составляет от 54,76 дней до 4,9 месяцев. |
| 10. | Среднее количество процедур, необходимых для подключения к сетям водоснабже-ния | анализ и выявление резервов для оптимизации процесса подключения к сетям водоснабжения (от подачи заявки до подключения потребителя) | выработка мероприятий в целях сокращения количества процедур до 4,09 шт. | доклад о проделанной работе Главе Республики Марий Эл; сводный отчет | опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, РСО | промежуточный. Проведена работа с РСО, по информации которых среднее количество процедур по подключению к сетям водоснабжения составляет от 2 до 5 шт. |
| 11. | Среднее время подключения к сетям водоотведения | организация взаимодействия с водоснабжающи-ми организациями по обеспечению проверки на этапе приемки заявки на комплектность приложений и формальное соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации» | повышение удовлетво-ренности заявителей качеством оказания услуг; сокращение процедур и сроков; сокращение количества документов; оптимизация клиентского пути инвестора; сокращение среднего времени подключения по итогам 2030 года до 43,41 рабочего дня | доклад о проделанной работе Главе Республики Марий Эл; сводный отчет | опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, РСО | промежуточный. Проведена работа с РСО, по информации которых среднее время по подключению к сетям водоотведения составляет от 262 дней до 13,23 месяцев. |
| 12. | Среднее количество процедур, необходимых для подключения к сетям водоотведения | анализ и выявление резервов для оптимизации процесса подключения к сетям водоотведения (от подачи заявки до подключения потребителя) | выработка мероприятий в целях сокращения количества процедур до 3,98 шт. | доклад о проделанной работе Главе Республики Марий Эл; сводный отчет | опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, РСО | промежуточный. Проведена работа с РСО, по информации которых среднее количество процедур по подключению к сетям водоотведения составляет от 2 до 5 шт. |
| 13. | Среднее время получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | анализ и выявление резервов для оптимизации процесса выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в рамках инвестиционно-строительного цикла | выработка мероприятий по сокращению среднего времени получения разрешения на ввод объекта в эксплуата-цию до 19,32 рабочего дня | доклад о проделанной работе Главе Республики Марий Эл | опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга состояния инвестицион-ного климата в Республике Марий Эл | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, ОМСУ, РСО | промежуточный. Проведена работа с ОМСУ и АУ РМЭ «УГЭПД» по выработке мероприятий по сокращению среднего времени получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Направлено письмо о необходимости выявления возможности сокращения среднего времени получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
|  |  | внесение изменений в административ-ный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» в части возможности подачи документов и выдачи результатов предоставления услуг в электронной форме | увеличение доли выданных в электронной форме муниципаль-ных услуг по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуата-цию до 70 процентов | муниципаль-ные нормативные правовые акты о внесении изменений в администра-тивный регламент | отметка о внесении в регистр муниципальных нормативных правовых актов | 1 июля 2028 г. | ОМСУ | промежуточный. Проведен мониторинг административных регламентов муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», в части наличия возможности подачи документов и выдачи результатов предоставления услуг в электронной форме |
| 14. | Среднее количество процедур для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | мониторинг ОМСУ на предмет истребования процедур, не предусмотренных исчерпывающим перечнем документов, необходимых застройщику, техническому заказчику при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства | сокращение количества процедур для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию до 4,52 шт. до 2030 года | ежекварталь-ное заполнение цифровой формы мониторинга нормативных правовых актов в строительной отрасли на платформе npa.nostroy.ru | результаты мониторинга нормативных правовых актов в строительной отрасли на платформе npa.nostroy.ru | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, ОМСУ | промежуточный. Проведен мониторинг муниципальных правовых актов на предмет их соответствия федеральному законодательству, в том числе Реестру документов (перечень документов, необходимых застройщику, техническому заказчику при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства). Ежеквартальная отчетность размещена на платформе «Мониторинг нормативно-правовых актов субъектов РФ и муниципалитетов в строительной отрасли» на сайте npa.nostroy.ru. Направлено письмо в адрес ОМСУ и АУ РМЭ УГЭПД о необходимости выявления возможности сокращения среднего времени получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
| 15. | Среднее время получения в аренду земельных участков (без проведения торгов) | межведомственное взаимодействие РОГВ с ОМСУ и организациями с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | сокращение среднего времени получения земельного участка | аналитический отчет | опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Мингос-имущество Республики Марий Эл | промежуточный. Направлены межведомственные запросы с целью сокращения среднего времени принятия решения о предоставлении земельных участков без проведения торгов, через Единый портал |
| 16. | Среднее количество процедур для получения в аренду земельных участков (без проведения торгов) | использование Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) для подачи заявления о предоставлении земельного участка без проведения торгов; межведомственное взаимодействие с ОМСУ, РОГВ с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | сокращение количества процедур для получения в аренду земельных участков (без проведения торгов) | аналитический отчет | опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Мингос-имущество Республики Марий Эл | промежуточный. Направлены межведомственные запросы с целью сокращения количества процедур для принятия решения о предоставлении земельных участков без проведения торгов, через Единый портал |
| 17. | Среднее время получения в аренду земельных участков (с проведени-ем торгов) | заключение государственного контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости годового размера арендной платы | сокращение среднего времени получения земельного участка | государст-венный контракт на оказание услуг по оценке рыночной стоимости годового размера арендной платы | опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Мингос-имущество Республики Марий Эл | промежуточный. Проведен электронный аукцион на право заключения государственного контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости годового размера арендной платы за земельные участки. Заключен государственный контракт от 21 февраля 2025 г. № 01085000004250000690001 |
| 18. | Среднее количество процедур для получения в аренду земельных участков (с проведе-нием торгов) | заключение государственного контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости годового размера арендной платы | сокращение количества процедур для получения в аренду земельных участков (без проведе-ния торгов) | государст-венный контракт на оказание услуг по оценке рыночной стоимости годового размера арендной платы | опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Мингос-имущество Республики Марий Эл | промежуточный. Проведен электронный аукцион на право заключения государственного контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости годового размера арендной платы за земельные участки. Заключен государственный контракт от 21 февраля 2025 г. № 01085000004250000690001 |
| 19. | Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий в год | переориентация работы на профилактические мероприятия и контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемы-ми лицами ОМСУ и республикански-ми органами исполнительной власти (далее - РОИВ), осуществляющими контрольную (надзорную) деятельность | снижение среднего количества проверок без ухудшения контроля | итоговый доклад по результатам деятельности ОМСУ, РОИВ, осуществляю-щих контрольную (надзорную) деятельность | государствен-ная автоматизиро-ванная система «Управление» (ГАС «Управление») (дашборд контрольной (надзорной) деятельности) на основе Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий (далее - ЕРКНМ) | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | ОМСУ, РОИВ, осуществляющие контроль-ную (надзорную) деятель-ность | промежуточный. За 2025 год количество профилактических мероприятий (2782) превысило контрольные (389) в 7 раз |
|  |  | проведение анализа систем категорирования объектов контроля на предмет их соответствия «пирамиде рисков» и при наличии диспропорций организация работы по внесению изменений в положения о видах государственного контроля (надзора), муниципального контроля | сокращение среднего количества контрольных (надзорных) проверок без ухудшения контроля | положение о виде контроля (надзора) | ГАС «Управле-ние» (дашборд контрольной (надзорной) деятельности) на основе ЕРКНМ | ежегодно, до 31 декабря 2030 г. | ОМСУ, РОИВ, осуществляющие контрольную (надзорную) деятельность | промежуточный. ОМСУ/РОИВ, осуществляющие контрольную (надзорную) деятельность, внесены изменения по итогам проведенного анализа в положения о виде контроля. На постоянной основе ведется мониторинг объектов контроля с целью их приведения в соответствие «пирамиде рисков» |
|  |  | повышение квалификации сотрудников ОМСУ/РОИВ, осуществляющих контрольную (надзорную) деятельность | эффективное исполнение должностных обязанностей и соответст-вие современным требованиям регулирую-щего законодатель-ства Российской Федерации | итоговый доклад по результатам деятельности ОМСУ/ РОИВ, осуществляю-щих контрольную (надзорную) деятельность | ОМСУ, РОИВ, прошедшие повышение квалификации | ежегодно, до 31 декабря 2030 г. | ОМСУ, РОИВ, осуществля-ющие контрольную (надзорную) деятельность | промежуточный. В 2025 году повышение квалификации в ОМСУ и РОИВ, осуществляющих контрольную (надзорную) деятельность, прошли 123 человека |
| 20. | Доля организаций, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий | проведение приемов с участием субъектов МСП совместно с прокуратурой Республики Марий Эл и Марийской межрайонной природоохранной прокуратурой | разъяснение изменений законодатель-ства Российской Федерации и законода-тельства Республики Марий Эл и решение точечных проблем на месте | доклад о состоянии бизнеса | план выездных приемов | ежегодно, до 31 декабря 2030 г. | Уполномо-ченный по защите прав предприни-мателей в Республике Марий Эл | промежуточный. Проведены приёмы субъектов МСП совместно с марийским природоохранным прокурором: 03.04.2025 - п. Приволжский Волжского района; 25.07.2025- Куженерский район; 30.07.2025 - Оршанский район; 06.08.2025 - Медведевский район; 14.08.2025 - Моркинский район; 27.08.2025 - Сернурский район. Субъектам МСП проведены консультации, даны разъяснения, оказана юридическая помощь по обращениям |
| 21. | Доля коммерческих организаций, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, от общего числа подконтроль-ных организаций | использование цифровых систем, мобильного приложения «Инспектор» | минимизация взаимодейст-вия с контро-лируемыми лицами | итоговый доклад по результатам деятельности ОМСУ, РОИВ, осуществляю-щих контрольную (надзорную) деятельность (КНМ) | ГАС «Управление» (дашборд КНД) на основе ЕРКНМ | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | ОМСУ, РОИВ, осуществля-ющие контроль-ную (надзорную) деятельность | промежуточный. По предварительным данным за 2025 год проведено 22 контрольных (надзорных) мероприятия (КНМ) посредством мобильного приложения «Инспектор», доля которой составила 14,5 % от общего числа КНМ |
|  |  | анализ эффективности индикаторов риска нарушения обязательных требований, руководствуясь методическими рекомендациями по разработке индикаторов риска нарушения обязательных требований, и актуализация индикаторов риска на основе методических рекомендаций и в соответствии с порядком их расчета и применения | рост доли контрольных (надзорных) мероприятий по индикато-рам риска по сравнению с другими основаниями проведения КНМ; снижение среднего количества проверок без ухудшения контроля | итоговый доклад по результатам деятельности ОМСУ/РОИВ, осуществляю-щих контрольную (надзорную) деятельность | ГАС «Управление» (дашборд контрольных (надзорных) мероприятий) на основе ЕРКНМ | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | ОМСУ, РОИВ, осуществ-ляющие контроль-ную (надзорную) деятельность | промежуточный. По предварительным данным за 2025 год проведена 1 проверка по индикаторам риска (бизнес) комитетом управления муниципальным имуществом городского округа «Город Йошкар-Ола» и 2 проверки по индикаторам риска (бизнес) Минобрнауки Республики Марий Эл |
|  |  | проведение заседаний рабочей группы по вопросам реализации мероприятий органов исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в Республике Марий Эл, необходимых для реализации Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» | уменьшение числа нарушений из-за своевре-менного информиро-вания о требованиях и изменениях в законода-тельстве Российской Федерации и в законода-тельстве Республики Марий Эл | протокол заседания рабочей группы | Минэконом-развития Республики Марий Эл | ежегодно, до 31 декабря 2030 г. | Минэкономразвития Республики Марий Эл | промежуточный. За 2025 год проведено 4 заседания рабочей группы по вопросам реализации ФЗ-248 |
| 22. | Доля предпринима-телей, сталкивав-шихся с необоснован-ным силовым давлением со стороны правоохрани-тельных органов (от общего числа опрошенных) | повышение грамотности предприниматель-ского сообщества в сфере уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации | сокращение количества предпринима-телей, столкнув-шихся с необоснован-ным силовым давлением | аналитический отчет | ведомственная статистическая отчетность | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | МВД по Республике Марий Эл | промежуточный. Органами внутренних дел по Республике Марий Эл реализуется комплекс оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по пресечению фактов злоупотреблений служебным положением должностных лиц контролирующих органов в отношении субъектов предпринимательской деятельности. Основная форма оказания содействия развитию МСП со стороны органов внутренних дел республики заключается в устранении возникающих препонов со стороны чиновников, недопущение коррупционных проявлений. По результатам проведенного анализа установлено, что обращения предпринимателей в органы внутренних дел по Республике Марий Эл в основном связаны с совершением в отношении них противоправных действий со стороны иных хозяйствующих субъектов, либо граждан. МВД по Республике Марий Эл принимает участие на заседаниях Общественного Совета по защите прав предпринимателей при прокуратуре Республики Марий Эл. Работа органов внутренних дел строится исходя из задач, в том числе которые были поставлены в рамках указанных совещаний. |
| 23. | Среднее время постановки на кадастровый учет | переход органов государственной власти и местного самоуправления на предоставление государственных и муниципальных услуг в части постановки на кадастровый учет с использованием пространственных данных из федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (далее -ФГИС ЕЦП «НСПД») в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2022 г. № 1040 «О федеральной государственной географической информационной системе «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» | отображение в ФГИС ЕЦП «НСПД» объектов недвижимости с границами и координата-ми | аналитический отчет | ведомственная статистическая отчетность | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Управление Росреестра по Республике Марий Эл | промежуточный. Внесены изменения в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в части использования пространственных данных и сведения, содержащихся во ФГИС ЕЦП НСПД; проведено тестирование сотрудниками уполномоченных органов электронных сервисов ФГИС ЕЦП НСПД при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
|  |  | проведение обучающих семинаров-совещаний с профессиональны-ми сообществами | уменьшение количества ошибок при подготовке документов | протоколы семинаров-совещаний | ведомственная статистическая отчетность | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Управление Росреестра по Республике Марий Эл | промежуточный. 1) 03.02.2025 проведен обучающий семинар по вопросам изменений в законодательстве с Союзом риелторов Республики Марий Эл; 2) 05.03.2025 проведена рабочая встреча по вопросам, связанным с переходом юридических лиц на электронное взаимодействие с Росреестром по Республике Марий Эл, с представителями предприятий и организаций региона; 3) 20.03.2025 проведено обучающее мероприятие по вопросам изменений в законодательстве с сотрудниками Минэкономразвития Республики Марий Эл; 4) 23.04.2025 проведен I жилищный форум по ИЖС на площадке Сбербанка по вопросам актуальных новинок законодательства; 5) 23.05.2025 проведено совещание по вопросам изменений в законодательстве с садоводами Республики Марий Эл в Министерстве сельского хозяйства Республики Марий Эл; 6) 15.08.2025 проведена рабочая встреча по вопросам, связанным с полномочиями Росреестра по Республике Марий Эл, с представителями кредитных организаций региона; 7) 20.08.2025 проведена рабочая встреча по вопросам, связанным с полномочиями Росреестра по Республике Марий Эл, с представителями организаций застройщиков региона; 8) 19.09.2025 проведена рабочая встреча в рамках Межрегионального форума недвижимости Республики Марий Эл по вопросам актуальных новинок законодательства; 9) проведены обучающие семинар – совещания с кадастровыми инженерами, осуществляющими подготовку межевых, технических планов и актов обследования на территории Республики Марий Эл: 06.02.2025, 28.03.2025, 06.05.2025, 27.06.2025, 24.07.2025, 22.08.2025, 26.09.2025, 31.10.2025, 28.11.2025, 19.12.2025 |
| 24. | Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет | подача документов в электронной форме с использованием электронных сервисов Росреестра по Республике Марий Эл | наполнение ЕГРН достоверными сведениями и отображение на ФГИС ЕЦП «НСПД» пространст-венных данных об объектах недвижимости | аналитический отчет | ведомственная статистическая отчетность | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Управление Росреестра по Республике Марий Эл | итоговый. Проведено тестирование сотрудниками уполномоченных органов электронных сервисов ФГИС ЕЦП НСПД при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Юридические лица представляют документы исключительно в электронном виде |
|  |  | проведение рейтинга кадастровых инженеров Республики Марий Эл | повышение качества проведения кадастровых работ на территории Республики Марий Эл | аналитический отчет | ведомственная статистическая отчетность | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Управление Росреестра по Республике Марий Эл | промежуточный. Ежеквартально формируется рейтинг кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории региона. По итогам 2025 г. рейтинг размещен: https://rosreestr.gov.ru/open-service/statistika-i-analitika/reyting-kadastrovykh-inzhenerov-363/ |
|  |  | сокращение количества приостановлений в учетно-регистрационной сфере | сокращение доли приостанов-лений по государствен-ному кадастровому учету и единой процедуре государствен-ного кадастрового учета и регистрации прав до 2-х процентов в учетно-регистраци-онной сфере | аналитический отчет | ведомственная статистическая отчетность | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Управление Росреестра по Республике Марий Эл | промежуточный. Сформирована группа государственных регистраторов прав, осуществляющих государственную регистрацию документов, поступающих в электронном виде; осуществляется ежедневный контроль за рассмотрением заявлений и документов, представленных для государственной регистрации ипотеки; осуществляется равномерное распределение пакетов документов между государственными регистраторами прав в целях сокращения сроков; организовано взаимодействие с представителями профессиональных сообществ с целью оперативного устранения недостатков в представленных документах |
|  |  | проведение обучающих семинаров- совещаний с профессиональ-ными сообществами | уменьшение количества ошибок при подготовке документов | протокол семинаров-совещаний | ведомственная статистическая отчетность | ежегодно, до 1 июля 2030 г. | Управление Росреестра по Республике Марий Эл | промежуточный. 1) 03.02.2025 проведен обучающий семинар по вопросам изменений в законодательстве с Союзом риелторов РМЭ; 2) 05.03.2025 проведена рабочая встреча по вопросам, связанным с переходом юридических лиц на электронное взаимодействие с Росреестром по Республике Марий Эл, с представителями предприятий и организаций региона; 3) 20.03.2025 проведено обучающее мероприятие по вопросам изменений в законодательстве с сотрудниками Минэкономразвития Республики Марий Эл; 4) 23.04.2025 в рамках I жилищного форума по ИЖС на площадке Сбербанка по вопросам актуальных новинок законодательства; 5) 23.05.2025 проведено совещание по вопросам изменений в законодательстве с садоводами Республики Марий Эл в Министерстве сельского хозяйства Республики Марий Эл; 6) 15.08.2025 проведена рабочая встреча по вопросам, связанным с полномочиями Росреестра по Республике Марий Эл, с представителями кредитных организаций региона; 7) 20.08.2025 проведена рабочая встреча по вопросам, связанным с полномочиями Росреестра по Республике Марий Эл, с представителями организаций застройщиков региона; 8) 19.09.2025 проведена встреча в рамках Межрегионального форума недвижимости Республики Марий Эл по вопросам актуальных новинок законодательства; 9) проведены обучающие семинар – совещания с кадастровыми инженерами, осуществляющими подготовку межевых, технических планов и актов обследования на территории Республики Марий Эл: 06.02.2025, 28.03.2025, 06.05.2025, 27.06.2025, 24.07.2025, 22.08.2025, 26.09.2025, 31.10.2025, 28.11.2025, 19.12.2025. |

___________