**АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ ИНВЕСТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 15 шагов 93 документа 405 дней  
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСВО**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Получение правоустанавливающих документов на земельный участок (выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее –ЕГРН)** | Срок -3 рабочих дня |
| Необходимые документы:   * Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН; * Документ, удостоверяющий личность заявителя. |  |
| 1. **Заключение соглашения об установлении сервитута** | Срок - 44 рабочих дня |
| Необходимые документы:   * Заявление о заключении соглашения об установлении сервитута с приложением схемы границ сервитута с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории  с необходимостью; * Решение об установлении публичного сервитута; * Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. |  |
| 1. **Получение градостроительного плана земельного участка** | Срок - 14 рабочих дней |
| Необходимые документы   * Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка. |  |
| 1. **Принятие решения о подготовке документации по планировке территории** | Срок - 15 рабочих дней |
| Необходимые документы:   * Заявление о подготовке проекта планировки территории; * Проект здания на разработку проекта планировки территории; * Проект здания на выполнение инженерных изысканий; * Распорядительный акт уполномоченного органа, утверждающий здание на разработку проекта планировки территории. |  |
| 1. **Утверждение документации по планировке территории** | Срок - 20 рабочих дней |
| Необходимые документы:   * Согласование документации по планировке территории с Республикой Марий Эл, на территории которой планируется строительство реконструкция объекта регионального значения; * Согласование документации по планировке территории с муниципальными районами, городскими округами, на территориях которых планируется строительство, реконструкция объекта местного значения; * Согласование документации по планировке территории с поселениями, на территориях которых планируется строительство, реконструкция объекта местного значения; * Согласование документации по планировке территории с органами государственной власти, осуществляющими предоставления лесных участков в границах земель лесного фонда; * Согласование документации по планировке территории с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений; * Согласование документации по планировке территории с исполнительным органом государственной власти или органом мясного самоуправления, в ведении которых находится соответствующая особо охраняемая природная территория; * Согласование документации по планировке территории с органами государственной власти или органами местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд; * Согласование документации по планировке территории с главой поселения, главой городского округа; * Согласование документации по планировке территории с владельцем автомобильной дороги; * Согласование проекта планировки территории с органами государственной власти или органами местного самоуправления, уполномоченными на утверждение проекта планировки территории существующих линейных объектов или линейных объектов подлежащих реконструкции в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения; * Согласование с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Марий Эл, органами местного самоуправления проектов документации по планировке территории; * Протокол согласительного совещания по урегулированию разногласий между органами государственной власти, органами местного самоуправления и (или) владельцами автомобильных дорог по вопросам согласования документации по планировке территории; * Решение согласительных комиссии по рассмотрению разногласий органов исполнительной власти Республике Марий Эл, органов местного самоуправления муниципальных районов городских округов и поселений в отношении документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта регионального значения или объекта местного значения муниципального района, городского округа, поселения; * Распорядительный акт об утверждении документации по планировке территории. |  |
| 1. **Прохождение экспертизы проектной документации и инженерных изысканий** | Срок – 42 рабочих дня |
| Необходимые документы:   * Заявление о проведении государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий; * Проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями  (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации; * Часть проектной документации, в которую были внесены изменения (в случае представления  в электронной форме документов для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в организацию, проводившую первичную государственную экспертизу в отношении проектной документации, представлявшейся в электронной форме в полном объеме); * Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах; * Задание на проектирование; * Результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации; * Задание на выполнение инженерных изысканий; * Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A0271CC7D353603E8F19636A27275E34EA523EEB32E791FB31FA7C00F36BA1361A81A5BjCw2G) 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ); * Положительное заключение государственной экологической экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации; * Положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием (в случае, если проведение публичного технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии  с Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382) (далее - положение № 382); * Обоснование инвестиций, согласованное руководителем главного распорядителя средств федерального бюджета в отношении инвестиционного проекта по созданию объекта капитального строительства федеральной собственности, руководителем главного распорядителя средств бюджета Республики Марий Эл в отношении инвестиционного проекта по созданию объекта капитального строительства государственной собственности Республики Марий Эл или главного распорядителя средств местного бюджета в отношении инвестиционного проекта по созданию объекта капитального строительства муниципальной собственности; * Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A0271CC7D353603EFF39531A57275E34EA523EEB32E790DB347A9C60C2FB1422EEE4F54C107201DEF4D87FAB7jEw0G) и [1.2 статьи 48](consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A0271CC7D353603EFF39531A57275E34EA523EEB32E790DB347A9C60C20B1422EEE4F54C107201DEF4D87FAB7jEw0G) ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы или договора о проведении государственной экспертизы в рамках экспертного сопровождения должны быть оговорены специально; * Решение по объекту капитального строительства, принятое в порядке, установленном методикой, приведенной в приложении к соответствующей федеральной целевой программе, определяющей порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), содержащее информацию об объекте капитального строительства, входящем в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), в том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности (при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в составе федеральных целевых программ); * Письмо главного распорядителя бюджетных средств, подтверждающее указанную в заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования строительства, реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках; * Обоснование безопасности опасного производственного объекта с приложением положительного заключения экспертизы промышленной безопасности такого обоснования, внесенного в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности (в случае, если подготовка обоснования безопасности опасного производственного объекта и проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования предусмотрены Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A0271CC7D353603EFF39438A57275E34EA523EEB32E791FB31FA7C00F36BA1361A81A5BjCw2G) 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»); * Решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл - главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства. реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при сохранении общей мощности объекта капитального строительства, либо в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется за счет средств государственных компаний и корпораций, - указанное решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации; * Соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика  по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, включенное между органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственными внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями,  в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования (в случае, установленном [частью 1.1 статьи 48](consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A0271CC7D353603EFF39531A57275E34EA523EEB32E790DB347A9C60C2FB1422EEE4F54C107201DEF4D87FAB7jEw0G) ГрК РФ); * Доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица действовать от имени органа государственной власти, органа местного самоуправления или юридического лица; * Положительное заключение экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации и справка с указанием разделов представленной на государственную экспертизу проектной документации, которые не подвергались изменению и полностью соответствуют типовой проектной документации; * Документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной мощности проектируемого объекта капитального строительства и соответствие природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять строительство такого объекта капитального строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального строительства и условиям территории, с учетом которых типовая проектная документация, которая использована для проектирования, подготавливалась для первоначального применения, в случае, если законодательством Российской Федерации установлено требование о подготовке проектной документации с обязательным использованием типовой проектной документации; * Результаты и материалы обследования объекта капитального строительства в соответствии  с требованиями технических регламентов, санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями в области охраны окружающей среды, требованиями безопасности деятельности в области использования атомной энергии, требованиями к осуществлению деятельности  в области промышленной безопасности; * Документ, подтверждающий передачу проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A0271CC7D353603EFF39531A57275E34EA523EEB32E790DB347A9C60C2FB1422EEE4F54C107201DEF4D87FAB7jEw0G) и [1.2 статьи 48](consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A0271CC7D353603EFF39531A57275E34EA523EEB32E790DB347A9C60C20B1422EEE4F54C107201DEF4D87FAB7jEw0G) ГрК РФ; * Расчеты конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации; * Дополнительные расчетные обоснования включенных в сметную стоимость затрат, для расчета которых не установлены сметные нормы, либо конструктивных, технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией, а также материалов инженерных изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на которые включены в сметную стоимость; * Материалы проектной документации, в которые изменения не вносились; * Часть проектной документации, в которую внесены изменения; * Справка с описанием изменений, внесенных в проектную документацию; * Задание застройщика или технического заказчика на проектирование (в случае внесения в него изменений); * Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации, действительная на дату передачи измененной проектной документации застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ; * Выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ  к: соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику); * Документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий не требуется членство  в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования  и (или) в области инженерных изысканий по основаниям, предусмотренным частью 2.1 статьи 47 и частью 4.1 статьи 48 ГрК РФ; * Сведения о решении Правительства Российской Федерации о разработке и применении индивидуальных сметных нормативов; * Правовой акт Правительства Российской Федерации либо решение главного распорядителя средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций,  о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства, нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации  об утверждении федеральной целевой программы; * Правовой акт Правительства Российской Федерации или Правительства Республики Марий Эл, или муниципальный правовой акт местной администрации муниципального образования, принятые в соответствии с абзацем вторым пункта 8 статьи 78, пунктом 2 статьи 78.3 или абзацем вторым пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации и содержащие информацию об объекте капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой (предельной) стоимости и мощности; * Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно государственной собственности Республики Марий Эл или муниципальной собственности, принятое в установленном порядке; * Решение руководителя государственной компании и корпорации об осуществлении капитальных вложений в объект капитального строительства; * Письмо главного распорядителя бюджетных средств, подтверждающее указанную в заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования строительства, реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках; * Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ; * Заявление о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, в котором указывается информация о выданных по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения заключениях. |  |
| 1. **Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений** | Срок – 1 календарный день |
| Необходимые документы:   * В соответствии с договором. |  |
| 1. **Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ** | В соответствии  с договором  об экспертном сопровождении |
| Необходимые документы:   * Заявление; * Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A0271CC7D353603EFF39531A57275E34EA523EEB32E790DB347A9C60C2FB1422EEE4F54C107201DEF4D87FAB7jEw0G) и [1.2 статьи 48](consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A0271CC7D353603EFF39531A57275E34EA523EEB32E790DB347A9C60C20B1422EEE4F54C107201DEF4D87FAB7jEw0G) Градостроительного кодекса Российской Федерации (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A0271CC7D353603EFF39531A57275E34EA523EEB32E790DB347A9C60C2FB1422EEE4F54C107201DEF4D87FAB7jEw0G) и [1.2 статьи 48](consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A0271CC7D353603EFF39531A57275E34EA523EEB32E790DB347A9C60C20B1422EEE4F54C107201DEF4D87FAB7jEw0G) Градостроительного кодекса Российской Федерации), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы (далее - договор) или договора о проведении государственной экспертизы в рамках экспертного сопровождения (далее - договор об экспертном сопровождении) должны быть оговорены специально; * Соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика  по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, заключенное между органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственными внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями,  в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования (в случае, установленном частью 1.1 статьи 48 ГрК РФ). |  |
| 1. **Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** | Срок – 79 календарных дней |
| Необходимые документы:   * Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. |  |
| 1. **Проведение общего собрания собственников помещений и машино-мест  в многоквартирном доме в целях получения согласия всех правообладателей объекта капитального строительства (далее - ОКС) на реконструкцию объекта капитального строительства (в случае реконструкции ОКС)** | Срок- 60 календарных дней |
| Необходимые документы:   * Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции ОКС. |  |
| 1. **Получение копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации  (в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации)** | Срок – 1 рабочий день |
| Необходимые документы:   * Запрос о предоставлении копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации (в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации). |  |
| 1. **Проведение историко-культурной экспертизы** | Срок – 75 рабочих дней |
| Необходимые документы:   * Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии  или антропологии, социальной культуры; * Фотографические изображения объекта на момент заключения договора и проведение экспертизы; * Проект зоны охраны объекта культурного наследия; * Копия паспорта объекта культурного наследия; * Копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия или пользователя указанного объекта (охранно-арендного договора, охранного договора); * Копия решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия  в реестр; * Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия и правового режима земельных участков в указанных границах; * Историко-культурный опорный план или его фрагмент для объектов недвижимости и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах исторического поселения; * Историко-культурный опорный план или его фрагмент либо иные документы и материалы,  в которых обосновывается предлагаемая граница историко-культурного заповедника; * Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; * Документы, обосновывающие воссоздание утраченного объекта; * Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории; * Выписка из ЕГРН имущества и сделок с ним, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории; * Сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок); * Копия акта (актов) органа государственной власти об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов  в границах данных зон; * Сведения о зонах охраны объекта культурного наследия и объектах недвижимости в границах указанных зон, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок); * Схема расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий; * Копия градостроительного плана земельного участка, на котором предполагается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ; * Сведения о прекращении существования утраченного объекта культурного наследия, внесенные в государственный кадастр недвижимости, а также акт обследования, составленный при выполнении кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления о снятии с учета объекта недвижимости, являющегося объектом культурного наследия; * Документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия; * Заключение уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия об отсутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр, и о выявленных объектах археологического наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных [статьей 25](consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A0271CC7D353603EFF39535A47275E34EA523EEB32E790DB347ABC00C29BE1674FE4B1D94093E1EF45380E4B7E3B5j8w9G) Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в [пунктах 3](consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A0271CC7D353603EFF39535A47275E34EA523EEB32E790DB347ABC00C29BE1274FE4B1D94093E1EF45380E4B7E3B5j8w9G), [4](consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A0271CC7D353603EFF39535A47275E34EA523EEB32E790DB347ABC00C29BE1374FE4B1D94093E1EF45380E4B7E3B5j8w9G) и [7 части 1 статьи 25](consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A0271CC7D353603EFF39535A47275E34EA523EEB32E790DB347ABC00C29BE1E74FE4B1D94093E1EF45380E4B7E3B5j8w9G) Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ; * Особое мнение члена экспертной комиссии; * Договор на проведение историко-культурной экспертизы. |  |
| 1. **Заключение договора о комплексном развитии территории** | Срок – 45 календарных дней (31 – рабочий день) |
| Необходимые документы:   * Проект договора о комплексном развитии территории. |  |
| 1. **Подача заявления о выдаче разрешения на строительство** | Срок – 1 рабочий день |
| Необходимые документы:   * Документы, которые получены в рамках указанных выше процедур. |  |
| 1. **Получение разрешения на строительство** | Срок – 5 рабочих дней |
| Необходимые документы:   * Документы, приложенные к заявлению о выдаче разрешения на строительство. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_